## Bitlis MEM Yıllık Planlama Form
AHLAT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YILLIK EYLEM PLANI
SIRA NO | ÇALIŞMA ALANI | AMAÇ | HEDEF | FAALİYET VE PROJELER | YÜRÜTME ORGANI | İŞBİRLİĞİ YAPILACAKLAR | BAŞLAMA TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | BAŞLANCIÇ, GELİŞİM SÜRECİ VE SÜREÇ TAKİBİ
[9 empty] | SENE BAŞI MEVCUT DURUM | 13-17 KASIM 2024 İTİBARİYLE | 15-31 OCAK 2025 İTİBARİYLE | 22-26 NİSAN 2025 İTİBARİYLE | 16-20 HAZİRAN 2025 İTİBARİYLE
1 | EĞİTİMİN NİTELİĞİNİN ARTIRILMASI | 1.Eğitim öğretim faaliyetlerinin sevgi ve saygıya dayalı disiplin anlayışı içerisinde yürütülmesini ve aksaklığa uğramadan devamlılığını sağlamak | 1.1.Okul ve sınıf kurallarına uymamaktan kaynaklanan problemlerin oranının sratejik planlama dönemi sununa kadar %20 azaltmak | 1.1.1.Sene başında sınıflarda öğrencilerle birlikte belirlenen kuralları sınıf panosuna asılacak. 1.1.2.Ekim ayı içerisinde öğrencilerden beklenen davranışlar konulu seminer düzenlenecek. 1.1.4.Okulun belli yerlerine belli başlı okul kurallarını içeren levhalar asılacak. 1.1.5. Öğrencilerde gözlemlenen olumsuz davranışların azaltılmasına yönelik iyileştirme çalışması başlatılacak ve yürütülecek. | Okul Koordinasyon Kurulu (Orhan Hamitoğlu, Mehmet Fidan, Kadir Özyılmaz, Ömer Faruk Yalçın, Hevida Geçer, Şeyhmus Aykuş) Rehberlik Servisi (Büşra Birol) | Tüm Sınıf Rehber Öğretmenleri | 2024-09-09 | 2025-06-20
|  | 2.Öğrencilerimizin akademik başarılarını arttırmak | 2.1. Sınıf tekrarı yapan veya ŞÖKK ile geçen öğrenci sayısını planlama dönemi sununa kadar %5 oranında azaltmak 2.2.Öğrencilerimizin ortaöğretime yerleşme sınavı puanı ortalamasını planlama döneminin her yılında %3 oranında arttırmak 2.3.Öğrencilere ve velilerine yönelik olarak sınav kaygısı, stres ve stresle baş etme yolları ile ilgili planlama döneminin her yılında en az iki etkinlik düzenlemek 2.4.Öğrencilerimizin ve velilerinin “ Verimli Ders Çalışma Yöntemleri’ hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak | 2.1.1. Oryantasyon dönemlerinde ve okulun ilk haftasında öğrenci ve velilere yönelik devamsızlık konulu bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. 2.2.2. Devam takip komisyonu oluşturulacak, komisyon tarafından yazılı olarak öğrenci devamsızlıkları ile ilgili velilere aylık olarak bilgilendirme yapılacaktır. 2.2.5. Mezun takip komisyonu oluşturulacaktır. 2.2.6.Sınıf tekrarı yapma ve ya ŞÖKK ile geçme riski olan öğrenciler için ilgili ders öğretmenleri ve rehberlik servisi tarafından bireysel çalışma programı hazırlanacak. 2.2.7.Sınıf tekrarı yapma ve ya ŞÖKK ile geçme riski olan öğrenci velileri ile iki haftada bir görüşerek programın uygulanışı ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulacak. | Okul Koordinasyon Kurulu (Orhan Hamitoğlu, Mehmet Fidan, Kadir Özyılmaz, Ömer Faruk Yalçın, Hevida Geçer, Şeyhmus Aykuş) Rehberlik Servisi (Büşra Birol) | Tüm Sınıf Rehber Öğretmenleri | 2024-09-09 | 2025-06-20
|  | 3.Öğrencilerimizin algılama, kavrama, analiz etme, yorumlama vb. becerilerini geliştirmek | 3.1.Kitap okuma alışkanlığını arttırmaya yönelik olarak öğrenci başına bir yıl içerisinde okunan kitap sayısını her öğretim yılında % 3 oranında arttırmak | 3.1.1.Sınıflarda okuma çizelgeleri oluşturmak, en çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirilecek. | Okul Koordinasyon Kurulu (Orhan Hamitoğlu, Mehmet Fidan, Kadir Özyılmaz, Ömer Faruk Yalçın, Hevida Geçer, Şeyhmus Aykuş) Rehberlik Servisi (Büşra Birol) | Sınıf Rehber Öğretmenleri | 2024-09-09 | 2025-06-20
|  | 4.Öğretim programlarına paralel proje çalışmalarına ağırlık vererek öğrencilerimizde yaratıcı düşüncenin gelişmesine katkı sağlamak. | 4.1.“Bu Benim Eserim”, "Eğitimde İyi Örnekler" vb. kapsamında yapılan projelerin sayısını planlama döneminin sonuna kadar %20 oranında arttırmak arttırmak 4.2.Yürütülen proje çalışmalarını her eğitim öğretim yılı sonunda, ilçe eğitim günlerinde ve okul bahar şenliğinde sergileyerek hem öğrenci motivasyonunu arttırmak hem de bu çalışmalara çevrenin desteğini sağlamak 4.3. AB projeleri kapsamında çalışmalar yürütmek | 4.1.2 TUBİTAK destekli projelere başvuruda bulunmak ve bilim fuarı açmak | Okul Koordinasyon Kurulu (Orhan Hamitoğlu, Mehmet Fidan, Kadir Özyılmaz, Ömer Faruk Yalçın, Hevida Geçer, Şeyhmus Aykuş) Rehberlik Servisi (Büşra Birol) | Tüm Sınıf Rehber Öğretmenleri | 2024-09-09 | 2025-06-20
|  | 5. Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerini sağlamak | 5.1. Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ders seçmeleri için Bakanlığın ders seçme takvimine uygun olarak her planlama yılı içinde bir defa öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapmak 5.2. Açılan seçmeli ders grupları sayısını ve çeşidini öğrenci talepleri doğrultusunda arttıracak planlama yapmak | 5.1.2. Talepler doğrultusunda seçmeli dersler haftalık ders programını oluşturulacak ve öğrencilere duyurulacak. 5.1.3. Seçilecek derslere göre öğretmen ihtiyacını belirlenecek ve temin edilecek. | Okul Koordinasyon Kurulu (Orhan Hamitoğlu, Mehmet Fidan, Kadir Özyılmaz, Ömer Faruk Yalçın, Hevida Geçer, Şeyhmus Aykuş) Rehberlik Servisi (Büşra Birol) | Tüm Sınıf Rehber Öğretmenleri | 2024-09-09 | 2025-06-20
|  | 6. Kayıtsız öğrenci sayısını ve öğrencilerin devamsızlığını en aza indirmeyi sağlamak | 6.1 Öğrencinin okula sürekli devamını sağlayarak eğitim ve öğretimin sürekliliğini %90 oranında tutmak | 6.1.1. Öğrencileri için kayıt dönemlerinde kayıt kabul komisyonu ve devamsızlığı önleme komisyonu kurulacaktır. | Okul Koordinasyon Kurulu (Orhan Hamitoğlu, Mehmet Fidan, Kadir Özyılmaz, Ömer Faruk Yalçın, Hevida Geçer, Şeyhmus Aykuş) Rehberlik Servisi (Büşra Birol) | Tüm Sınıf Rehber Öğretmenleri | 2024-09-09 | 2025-06-20
2 | DEĞERLER EĞİTİMİ | 1.1. Evrensel ve toplumsal değerlerin eğitim öğretim süreçlerinde daha etkin kullanılması, 1.2. Öğretimin sadece bilişsel-zihinsel öğrenmelerle sınırlı kalmayıp öğrencilerin duygu, tutum, değer, inanç gibi duygusal davranışlarının hepsinin geliştirilmesi 1.3. Eğitimin bütüncül olarak ele alınması, |  |  | Okul Koordinasyon Kurulu (Orhan Hamitoğlu, Mehmet Fidan, Kadir Özyılmaz, Ömer Faruk Yalçın, Hevida Geçer, Şeyhmus Aykuş) Rehberlik Servisi (Büşra Birol) | Tüm Sınıf Rehber Öğretmenleri | 2024-09-09 | 2025-06-20
|  | 1.4. Öğrencilerin öğretim programlarında yer alan kök değerlerle ilgili farklı içerik, etkinlik ve uygulamalar eliyle yorumlama, çıkarımda bulunma, öğrendiğini karşılaştığı probleme yansıtabilme, karşılaştırma, ilişki kurabilme, analiz edebilme, eleştirel düşünebilme, düşüncelerini sentezleyebilme gibi üst düzey zihinsel becerileri kazanabilmesi ve tüm bu süreçleri etkili iletişim kurarak iş birliği içinde deneyimlemesi, |  | 10 Kök Değer Adalet, Dostluk, Dürüstlük, Öz Denetim, Sabır, Saygı, Sevgi, Sorumluluk, Vatanseverlik, Yardımseverlik ile ilgili faaliyetler yapılacak. | Okul Koordinasyon Kurulu (Orhan Hamitoğlu, Mehmet Fidan, Kadir Özyılmaz, Ömer Faruk Yalçın, Hevida Geçer, Şeyhmus Aykuş) Rehberlik Servisi (Büşra Birol) | Tüm Sınıf Rehber Öğretmenleri | 2024-09-09 | 2025-06-20
|  | 1.5. Değer ve tutumların öğrencilere bilişsel düzeyi aşarak, duygu ve davranış boyutunda kazandırılması, 1.6. Okuldaki yaşam kalitesinin yükseltilmesi , 1.7. Öğrencilerin okulda kendini daha güvenli ve mutlu hissetmesi, 1.8. Öğrenciler bir taraftan iyi karaktere sahip vatandaşlar olarak yetişirken bir taraftan da gündelik yaşamda kullanacakları bilgi ve becerileri etkili bir şekilde öğrenmesi, 1.9. Öğrencilerin evrensel ve toplumsal değerleri içselleştirerek başta kendisini, ailesini, ülkesini ve dünyayı daha iyi hâle getirebileceğinin farkına varması amaçlanmaktadır. |  |  | Okul Koordinasyon Kurulu (Orhan Hamitoğlu, Mehmet Fidan, Kadir Özyılmaz, Ömer Faruk Yalçın, Hevida Geçer, Şeyhmus Aykuş) Rehberlik Servisi (Büşra Birol) | Tüm Sınıf Rehber Öğretmenleri | 2024-09-09 | 2025-06-20
[5 empty] | Okul Koordinasyon Kurulu (Orhan Hamitoğlu, Mehmet Fidan, Kadir Özyılmaz, Ömer Faruk Yalçın, Hevida Geçer, Şeyhmus Aykuş) Rehberlik Servisi (Büşra Birol) | Tüm Sınıf Rehber Öğretmenleri | 2024-09-09 | 2025-06-20
[5 empty] | Okul Koordinasyon Kurulu (Orhan Hamitoğlu, Mehmet Fidan, Kadir Özyılmaz, Ömer Faruk Yalçın, Hevida Geçer, Şeyhmus Aykuş) Rehberlik Servisi (Büşra Birol) | Tüm Sınıf Rehber Öğretmenleri | 2024-09-09 | 2025-06-20
3 | SPORTİF VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR | 1. Öğrencilerimizin sosyal açıdan gelişmelerini, ilgi ve yeteneklerinin farkına varmalarını sağlayacak ortamlar oluşturmak, imkanlar hazırlamak | 1.1.Resim, şiir ve komposizyon alanında il ve ilçe genelinde yapılan yarışmalara katılım oranını arttırmak 1.2.Kültürel alanlarda alınan derecelerin sayısını arttırmak 1.3.Öğrencilerin sanat dallarına ve edebiyata olan ilgilerini ortaya çıkarmak ve yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla yapılan etkinliklere katılan öğrenci sayısını arttırmak 1.5. Seçmeli ders grupları içerisinde müzik, drama, görsel sanatlar, spor etkinliklerine katılan öğrenci sayılarını talep ve imkanlar ölçüsünde arttırmak | 1.1.1.Okul bünyesinde Voleybol, tennis ve futbol karşılaşmaları düzenelecek 1.1.2. İlçe ve il genelinde yapılacak olan spor,edebiyat,resim ve müzik yarışmalarana katılmak 1.1.3.Yarışmalarda derece alan öğrencileri ödüllendirmek 1.1.4.Edebiyata, tiyatroya ilgisi olan öğrenciler için seçmeli drama grupları oluşturmak 1.1.5.Okulda satranç takımları bulundurarak öğrencilerin boş zamanlarında faydalanmalarını sağlamak | Okul Koordinasyon Kurulu (Orhan Hamitoğlu, Mehmet Fidan, Kadir Özyılmaz, Ömer Faruk Yalçın, Hevida Geçer, Şeyhmus Aykuş) Rehberlik Servisi (Büşra Birol) | Tüm Sınıf Rehber Öğretmenleri ve Beden Eğitim Öğretmeni Ali Kabademir | 2024-09-09 | 2025-06-20
|  | 3. Sportif yeteneği olan öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak | 3.1.Okulda kurulan spor takımlarında faaliyet gösteren öğrenci sayılarını arttırmak | 3.1.1.Öğrencilerin kabiliyetine ve isteğine göre gerekli sportif takımları oluşturmak, okul içi turnuvalar düzenlemek, ilçe ve il genelinde yapılan yarışmalara katılmak | Okul Koordinasyon Kurulu (Orhan Hamitoğlu, Mehmet Fidan, Kadir Özyılmaz, Ömer Faruk Yalçın, Hevida Geçer, Şeyhmus Aykuş) Rehberlik Servisi (Büşra Birol) | Tüm Sınıf Rehber Öğretmenleri ve Beden Eğitim Öğretmeni Ali Kabademir | 2024-09-09 | 2025-06-20
|  | 4.Kulüp çalışmaları ile öğrencilerimizin sorumluluk alabilen, birlikte çalışabilen, sorunlara duyarlı ve çözüm üretebilen bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak | 4.1. Öğrenci velilerinin ve yakın çevrenin okulda planlanan sosyal ve kültürel etkinliklere katılım oranını arttırmak 4.2. Öğrencilerin kulüp çalışmalarında etkin rol almalarını sağlamak 4.3. Öğrenci kulüpleri tarafından planlanan toplum hizmeti çalışmalarından yararlananların sayısını arttırmak | 4.1.1.Öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda kulüpler kurmak ve öğrencilerin bu kulüplere ilgi ve istekleri doğrultusunda üye olmalarını sağlamak | Okul Koordinasyon Kurulu (Orhan Hamitoğlu, Mehmet Fidan, Kadir Özyılmaz, Ömer Faruk Yalçın, Hevida Geçer, Şeyhmus Aykuş) Rehberlik Servisi (Büşra Birol) | Tüm Sınıf Rehber Öğretmenleri ve Beden Eğitim Öğretmeni Ali Kabademir | 2024-09-09 | 2025-06-20
4 | FİZİKİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI | 1. Mevcut fiziki yapıda var olan eksikliklerin tespit edilerek yapılacak planlama çerçevesinde eksikliklerin giderilmesini sağlamak | 1.1.Okul geneli ve sınıflarda var olan fiziki eksiklikleri gidererek fiziki açıdan okulu hazır hale getirmek | 1.1.1.Okulun fiziki kullanım alanlarını yeniden planlamak varsa eksikliklerini gidermek | Okul Koordinasyon Kurulu (Orhan Hamitoğlu, Mehmet Fidan, Kadir Özyılmaz, Ömer Faruk Yalçın, Hevida Geçer, Şeyhmus Aykuş) Rehberlik Servisi (Büşra Birol) | Sınıf Rehber Öğretmenleri ve Beden Eğitim Öğretmeni Ali Kabademir | 2024-09-09 | 2025-06-20
|  | 2. Mevcut fiziki yapıda yapılacak planlama ve düzenlemelerle en etkili ve verimli bir şekilde kullanımını sağlamak | 2.1. Okulun dönüşümüne bağlı olarak fiziki mekanda gerekli düzenlemeleri yapmak 2.2.BT sınıfının eksik araç gereklerini temin ederek kullanıma hazır hale getirmek 2.4.Sportif etkinliklerin daha sağlıklı yapılabilmesi için spor salonu yapımını üstlenecek sponsor/sponsorlar bulmak | 2.1.1.BT, Fen Lab. vb. ortak kullanım alanları için kullanım talimatı ve kullanım çizelgesi hazırlamak 2.1.2.BT sınıfı donanımını belli aralıklarla bakımdan geçirerek sürekli kullanılır halde bulundurmak 2.1.3.Okula ait bakım ve onarımını yaparak sürekli kullanılır halde bulundurmak | Okul Koordinasyon Kurulu (Orhan Hamitoğlu, Mehmet Fidan, Kadir Özyılmaz, Ömer Faruk Yalçın, Hevida Geçer, Şeyhmus Aykuş) Rehberlik Servisi (Büşra Birol) | Alan öğretmenleri ve okul idaresi | 2024-09-09 | 2025-06-20
|  | 3. Öğrenci motivasyonu arttırmak, dikkat sürelerini uzatmak için derslerde ve etkinliklerde kullanılan araç gereçlerin sayı ve çeşitliliğini arttırmak | 3.1.Fatih projesi kapsamında okula yerleştirilecek donanımın aktif olarak kullanımını sağlamak 3.2. Ders bazında kullanılan araç gereçlerin sayı ve çeşitliliğini imkanlar ölçüsünde arttırmak 3.3.Eksiklerin temininde veli ve hayırseverlerin desteğini arttırmak | 3.1.1. Personele proje ve teknolojik donanımın kullanımı ile ilgili eğitim düzenlemek 3.1.2.Kullanım talimatları hazırlayarak belli alanlara asmak 3.1.3 Araç gereçleri ilgili kişilere zimmetlemek 3.1.4. Belirli aralıklarla branş öğretmenlerinden dersleri ile ilgili eksik materyal listesi alarak okul eksik ders materyali listesi oluşturmak ve Okul Aile birliği kanalı ile eksiklerin giderilmesini sağlamak 3.1.5.Okulumuza katkı sağlayan kişiler için teşekkür belgesi ya da plaket hazırlamak ve sunmak | Okul Koordinasyon Kurulu (Orhan Hamitoğlu, Mehmet Fidan, Kadir Özyılmaz, Ömer Faruk Yalçın, Hevida Geçer, Şeyhmus Aykuş) Rehberlik Servisi (Büşra Birol) | Alan öğretmenleri, okul idaresi, öğrenci velileri ve diğer paydaşlar | 2024-09-09 | 2025-06-20